## 進捗確認表
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：
リーダー：
メンバー：
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
作業名称1
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称２
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称３
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称４
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。

## 進捗確認表_記入例
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：我々には後が無い。。。
リーダー：葉薬 史郎
メンバー：今 矢留男、五月 尾和太
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
プレイヤーキャラクター | 全員 | 40 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-04-14
移動 | 全員 | 100 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-16
アクション_ジャンプ | 今、五月 | 100 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-17 | 2025-04-22
アクション_二段ジャンプ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-22
ダメージ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-26
グラフィック | 全員 |  | 2025-04-25 | 2025-04-30
作業名称２
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称３
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称４
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。